รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖8

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลโนนสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ        เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความ         พึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่  1  บทนำ 											1.1  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล						1

1.2  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล						2

1.3  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล							2

1.4  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล							7

1.5  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล						9

ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล

2.1  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567				10

2.2  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				15

ส่วนที่  ๓  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

3.1  การวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น							17

3.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 ประจำปี พ.ศ.2568	21

ส่วนที่  ๔  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		33

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล					36

4.2  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณา		39

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ส่วนที่  5  ผลการประเมินความพึงพอใจ								48

ส่วนที่  6  ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา					61

ภาคผนวก											62

แบบประเมินความพึงพอใจ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าว  ไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖8 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์	โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  การเกษตรการ ท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย		ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การ    ใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ        ความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน     การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด     ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด และมีฐานข้อมูล              ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทาง การกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนา         ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วทั่วถึง

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ             องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่          รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ                       ผลการดำเนินงานตามภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่      ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น                    ปลัด/รองปลัด ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากร                 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน              ในตำบลโนนสะอาด

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์   เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ     ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับ          ให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบล        โนนสะอาด  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล      ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

-2-

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว     ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ      เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ         การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง              มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล          โนนสะอาด หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน              ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               พ.ศ. 2548 และแก้ไข ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

-3-

1.การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด       ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น         โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

2.	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา     ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เพื่อดำเนินการเสนอต่อสภาฯต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด        ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผล       ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะ           ในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนด           เป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก          ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น     แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์             และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ                ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้                  แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย         ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน        Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม          ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

-4-

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ       ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่า     จะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด   โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.การรายงานผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘  ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ        อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ข้อ ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ         อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑)  แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด          ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด คำสั่งที่ 936/๒๕๖8   ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ข้อ  ๒๘  ซึ่งคณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

-5-

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น           ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)            ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ       โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘                             ข้อ ๓๐ (๕) ทีแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๓

-6-

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-7-

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้                   เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป                  อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล    สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด   กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร       ส่วนตำบลโนนสะอาด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา       ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                    ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ        (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง                   ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด มาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ  ที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ                    ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอบ้านม่วงและจังหวัดสกลนครด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น          แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

-8-

2.	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด   กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล     มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม      ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ           ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3.	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด   กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล     เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการจัดงานประเพณีการแข่งขันเรือตำบลโนนสะอาด เป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์           เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป      การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์               และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง        ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสะอาด ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด                มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

-9-

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลโนนสะอาด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ                การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที               ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ        ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับ            ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น              ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ          การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลโนนสะอาด

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

-10-

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2567 (ปีที่ผ่านมา)

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจำนวนโครงการในแผนประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 311 โครงการ งบประมาณ 390,488,618.00 บาท นำมาจัดทำงบประมาณดำเนินโครงการทั้งสิ้น 64 โครงการ                เป็นงบประมาณ 22,925,545 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.01 ของโครงการในแผนฯ ปี 2567 รายละเอียดดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผน ปี 2567 |  | นำมาจัดทำงบประมาณ |  | คิดเป็น (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |  |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 110 | 49,050,000 | 19 | 4,693,000 | 17.27 |
| ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | 41 | 24,485,000 | 12 | 10,994,800 | 29.27 |
| ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 | 2,330,000 | 1 | 150,000 | 7.14 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ | 33 | 7,050,000 | 8 | 230,000 | 24.24 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและกีฬา | 18 | 1,860,000 | 0 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 59 | 13,965,000 | 13 | 6,792,745 | 22.03 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | 37 | 5,175,000 | 7 | 68,000 | 18.92 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 21 | 4,840,000 | 5 | 140,000 | 23.81 |

จำแนกผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการตามแผนที่ดำเนินการ

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 (ภายในหมู่บ้าน) 			จำนวน 300,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 (ภายในหมู่บ้าน)			จำนวน 209,000 บาท

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 (ภายในหมู่บ้าน)			จำนวน 300,000 บาท

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 (ภายในหมู่บ้าน)			จำนวน 300,000 บาท

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 (ภายในหมู่บ้าน)			จำนวน 186,000 บาท

6.โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการ อบต.โนนสะอาด	จำนวน 500,000 บาท

7.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1					จำนวน 157,000 บาท

8.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 13		จำนวน 300,000 บาท

9.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3		จำนวน 150,000 บาท

10.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5		จำนวน 300,000 บาท

11.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการ เกษตร หมู่ที่ 6		จำนวน 238,000 บาท

12.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการ เกษตร หมู่ที่ 7		จำนวน 300,000 บาท

13.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการ เกษตร หมู่ที่ 10		จำนวน 238,000 บาท

14.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการ เกษตร หมู่ที่ 9		จำนวน 238,000 บาท

15.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.โนนสะอาด			จำนวน 200,000 บาท

-11-

16.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 1				จำนวน 143,000 บาท

17.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 11				จำนวน 300,000 บาท

18.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 3				จำนวน 150,000 บาท

19.โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 8			จำนวน 184,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน.

จำนวนโครงการตามแผนที่ดำเนินการ

1. จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 						จำนวนเงิน  8,494,400 บาท

2. จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ						จำนวนเงิน 2,202,400  บาท

3. จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์						จำนวนเงิน    108,000  บาท

4. กิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว					จำนวนเงิน      10,000  บาท

5. โครงการจัดทำประชาคมเพื่อสนับสนุนแผนชุมชน      			จำนวนเงิน        5,000  บาท

6. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ					จำนวนเงิน      20,000  บาท

7. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 		จำนวนเงิน        5,000  บาท

8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   จำนวนเงิน 50,000 บาท

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี

9. โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  		จำนวนเงิน 260,000 บาท

10. โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาติ จังหวัดสกลนคร	                  		จำนวนเงิน   20,000  บาท

11. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น   	จำนวน       10,000 บาท

12. โครงการป้องกัน ยับยั้งการ แพร่ของโรคระบาดที่เป็น อันตรายต่อประชาชน    จำนวน  10,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน

1. โครงการจัดงานประเพณีการแข่งเรือตำบลโนนสะอาด ประจำปี พ.ศ.2568	 จำนวนเงิน  150,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่  4.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน

1. โครงการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (ภายในเขตตำบลโนนสะอาด) จำนวนเงิน  25,000 บาท

2. โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์ กล้าไม้ พันธุ์ปลาให้กับ ชุมชน			     จำนวนเงิน  10,000 บาท

3. โครงการท้องถิ่นอาสาปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติอาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ	     จำนวนเงิน    5,000 บาท

4. โครงการรรณรงค์การไม่จับ สัตว์น้ำในฤดูวางไข่ตาม ลำห้วย หนองน้ำสาธารณะ   จำนวนเงิน   5,000 บาท

ประโยชน์และแหล่งน้ำอื่นๆ

5. โครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนา สังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตตำบลโนนสะอาด จำนวนเงิน 1๒๐,๐00 บาท

6. โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 	                จำนวนเงิน     5,000 บาท

ถนนสายหลัก สายรองและชุมชน

7. โครงการลดคัดแยกขยะและใช้ประโยนช์จากขยะมูลฝอย(3RS) 		      จำนวนเงิน  1๐,๐00 บาท

8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ   		      จำนวนเงิน  50,000 บาท

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน สุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

-12-

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน

- ไม่มีการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน

1. โครงการเกมการศึกษาและกีฬาเด็ก            				จำนวนเงิน  10,000   บาท

2. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด						จำนวนเงิน  50,000   บาท

3. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา						จำนวนเงิน  100,000 บาท

4. โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลโนนสะอาด ประจำปี พ.ศ.2567  		จำนวนเงิน  50,000   บาท

5. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด					จำนวนเงิน  150,000 บาท

6.  โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	 				จำนวนเงิน  40,000   บาท

7.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวนเงิน  134,096 บาท

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่า เครื่องแบบนักเรียน	จำนวนเงิน   93,925  บาท

9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียน		จำนวนเงิน  530,604 บาท

การสอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน	จำนวนเงิน     57,800  บาท

11. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน	จำนวนเงิน 2,385,810 บาท

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	จำนวนเงิน     83,810  บาท

13. อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6	จำนวนเงิน 3,106,700 บาท

ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ยุทธศาสตร์ที่  ๗. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน

1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่		จำนวน    9,000 บาท

2. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์		จำนวน    9,000 บาท

3. โครงการฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นในการป้องกันอัคคีภัยโรงเรียนและศพด.ในสังกัด	จำนวน 10,000 บาท

4. โครงการรวมพลังมวลชน เพื่อต่อต้านยาเสพติดและ เชิดชูผู้กระทำความดี		จำนวน 5,000 บาท

และมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด (วันยาเสพ ติดโลก)

5. โครงการวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		จำนวน 10,000 บาท

6. โครงการอาสาสมัคร ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด		จำนวน   5,000 บาท

7. โครงการอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร				จำนวน   20,000 บาท

-13-

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามแผน

1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนเงิน  20,000 บาท

2. โครงการรณรงค์ลดการใช้ พลังงานในสำนักงานและ ครัวเรือน		จำนวนเงิน  10,000 บาท

3. โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยว กับวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน

และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด				จำนวนเงิน  10,000 บาท

4. โครงการอบรมเสริมสร้าง ความรู้กฎหมายระเบียบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และการป้องกันการทุจริต						จำนวนเงิน  10,000 บาท

5. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

จำนวนเงิน 100,000 บาท

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2567

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3			จำนวน 200,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8			จำนวน   85,000 บาท

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 4			จำนวน 220,000 บาท

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 2				จำนวน 500,000 บาท

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3			จำนวน 100,000 บาท

6.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 10				จำนวน 350,000 บาท

7.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 8				จำนวน 271,000 บาท

8.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) พร้อมขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7												จำนวน 190,000 บาท

9.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 1				จำนวน 222,000 บาท

10.โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 						จำนวน 250,000 บาท

11.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1		จำนวน 101,000 บาท

12.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหรือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่ 1)  	หมู่ที่ 2													จำนวน   63,600 บาท

13.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหรือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที่ 2)   หมู่ที่ 2													จำนวน   45,000 บาท

14.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหรือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)  หมู่ที่ 4	จำนวน   50,000 บาท

15.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหรือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)  หมู่ที่ 9	จำนวน   44,000 บาท

16.โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหรือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)  หมู่ที่ 10	จำนวน   57,000 บาท

-14-

17.โครงการขยายเขตและปรับปรุงท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2,10,1,3 			จำนวน 500,000 บาท

18.โครงการเจาะบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบสูบน้ำประปาและปรับปรุงท่อเมนต์  หมูที่ 5

จำนวน 449,000 บาท

19.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร (เกรด ปรับแต่งผิวจราจร) ภายในเขตตำบลโนนสะอาด

จำนวน 500,000 บาท

20.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรสายอ่างเก็บน้ำหนองหมากแซว หมู่ที่4

จำนวน 300,000 บาท

21.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 11 		จำนวน 150,000 บาท

22.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3

จำนวน 150,000 บาท

23.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 1,7,8,10

จำนวน 300,000 บาท

24.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 7

จำนวน 100,000 บาท

25.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านไทยประสงค์ หมู่ที่ 10

จำนวน 100,000 บาท

26.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาเต่า หมู่ที่ 3

จำนวน 150,000 บาท

27.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1

จำนวน 150,000 บาท

28.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาเหมือด หมู่ที่ 2

จำนวน 300,000 บาท

29.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4

จำนวน 200,000 บาท

30.ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 5

จำนวน 350,000 บาท

31.ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ บ้านสามแยกพิทักษ์ใต้ หมูที่ 9 	จำนวน   50,000 บาท

32.ค่าทำความสะอาด (ขุดลอกท่อระบายน้ำ) บ้านสามแยก หมู่ที่ 6			จำนวน   80,000 บาท

33.ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านนาเต่า หมู่ที่ 3			จำนวน 100,000 บาท

34.ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) บ้านไทยประสค์ หมู่ที่ 10		จำนวน 150,000 บาท

35.โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.โนนสะอาด		จำนวน 200,000 บาท

รวม   7,028,600 บาท

-15-

2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) โดยมีรายละเอียดตามตารางบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้

| บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  | 2567 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | 36,150,000 | 110 | 49,050,000 | 111 | 49,650,000 | 111 | 48,650,000 | 106 | 39,750,000 | 547 | 223,250,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 14,185,000 | 41 | 14,485,000 | 35 | 13,675,000 | 40 | 14,185,000 | 40 | 14,185,000 | 202 | 71,325,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 2,330,000 | 14 | 2,330,000 | 14 | 2,330,000 | 14 | 2,330,000 | 14 | 2,330,000 | 70 | 11,650,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 3,290,000 | 33 | 7,050,000 | 34 | 6,710,000 | 34 | 8,450,000 | 32 | 7,750,000 | 164 | 35,250,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 1,860,000 | 18 | 1,860,000 | 29 | 3,110,000 | 22 | 7,960,000 | 19 | 2,360,000 | 95 | 16,100,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 13,965,000 | 59 | 13,965,000 | 50 | 15,726,500 | 59 | 18,055,000 | 59 | 19,373,000 | 295 | 79,925,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 5,175,000 | 38 | 8,175,000 | 37 | 5,175,000 | 37 | 5,175,000 | 37 | 5,175,000 | 186 | 28,875,000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 4,860,0000 | 22 | 4,860,000 | 22 | 4,860,000 | 22 | 4,860,000 | 21 | 4,860,000 | 110 | 24,300,000 |
| รวม | 346 | 81,815,000 | 335 | 101,775,000 | 332 | 101,236,500 | 339 | 109,665,000 | 328 | 95,783,000 | 1,669 | 490,675,000 |

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 ) มีจำนวนโครงการ ที่บรรจุอยู่ในแผนฯ ประจำปี 2568 จำนวนทั้งสิ้น 311 โครงการ งบประมาณ 390,488,618.00 บาท และได้นำโครงการที่ บรรจุในแผนฯ ดังกล่าว มาจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการทั้งสิ้น 68 โครงการ เป็นงบประมาณจำนวน 25,019,218 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.86 ของโครงการในแผนฯ ปี 2568 รายละเอียดดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผน ปี 2568 |  | โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ |  | นำโครงการมาจัดทำงบประมาณ (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ (บาท) | จำนวน | งบประมาณ (บาท) |  |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 111 | 49,650,000 | 19 | 5,113,000 | 17.12 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | 35 | 13,675,000 | 14 | 12,392,600 | 40.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 14 | 2,330,000 | 1 | 150,000 | 7.14 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ | 34 | 6,710,000 | 3 | 155,500 | 8.82 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและกีฬา | 29 | 3,110,000 | 3 | 280,000 | 10.34 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 50 | 15,726,500 | 8 | 6,558,118 | 16 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | 37 | 5,175,000 | 5 | 25,000 | 13.51 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 22 | 4,860,000 | 6 | 345,000 | 27.27 |
| รวม | 332 | 101,236,500 | 59 | 25,019,218 | 17.77 |

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-17-

1. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตำบลโนนสะอาด เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานประเด็นที่ต้อง มีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น นั้นๆทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว              และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น        ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น ประโยชน์อย่างมากในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ แนวทางการพัฒนาและโครงการ กิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผลการวิเคราะห์การพัฒนา       แบบบูรณาการ (Integration)ในเชิงพื้นที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอำเภอ จังหวัด กลุ่มจังหวัดนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สภาพการณ์ภายใน

จุดแข็ง ( S-Strength)

S-1 ระบบการบริหาร

-การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนและตามกฎหมาย

-การมอบอำนาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

-การบริหารที่ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล รวดเร็ว โปร่งใส และตรงตามความต้องการของประชาชน

-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคมทุกระดับ เช่นการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น

- คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ทำงานด้วยความรวดเร็ว เข้าใจ เข้าถึง ความต้องการของประชาชน

- การบริหารบุคลากรมีความพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ

S-2 ระบบข้อมูลข่าวสาร

-มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสาหรับการใช้งาน การเชื่อมโยงข้อมูลกับครือขายกับกลุ่ม องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สามารถนำระบบข้อมูลมาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

S-3 อัตรากำลัง

-บุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

S-4 การเงิน งบประมาณ

-มีการพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการ      ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์และ การจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง เช่นการจัดทำระบบแผนที่ภาษี

-18-

S-5 ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เหมาะแก่การทางการเกษตร เช่น ลำน้ำสงคราม ลำน้ำห้วยบ้าน ลำห้วย            อ่างเก็บน้ำหนองหมากแซว แม่น้ำโขง และอื่นๆ

- พื้นที่ติดแม่น้ำโขง มีแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการเกษตร และ เป็นแหล่งชุ่มน้ำที่ดี ด้านทิศเหนือติดแม่น้ำโขงเหมาะสำหรับการทำประมง การเกษตร ทำสวนมะเขือเทศ และอื่นๆ

- มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต  เช่น       ห้วยบ้าน อ่างเก็บน้ำหนองหมากแซว และอื่นๆ

- มีการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือจากชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่นการจัดตั้ง ธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ คุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลโนนสะอาด อาสาสมัครรักษ์โลกรักถิ่น การจัดการขยะอินทรีย์ เป็นต้น

S- 6 ศักยภาพด้านการเกษตร

- มีการปลูกยางพาราจำนวนมาก พืชยางพารานับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนที่ความสำคัญ  มีโรงงานยางพาราที่รองรับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

- มีการปลูกสับประรดที่มีรสชาติหวานอร่อยมีชื่อเสียงของตำบล มีผลผลิตสับประรดจำนวนมาก

- มีการปลูกพืชไร่อื่นๆ เช่น เงาะ กล้วย มะละกอ ข้าวโพด ดอกดาวเรือง

S- 7 ศักยภาพด้านการคมนาคม

-ระบบโครงสร้างพื้นฐานบริการสาธารณะ ถนน ประปา ไฟฟ้า สามารถรองรับการบริการประชาชน       และผู้สัญจรไปมา นักท่องเที่ยวและ การขนส่งได้เป็นอย่างดี

S- 8 ศักยภาพด้านที่ตั้ง

- ศักยภาพที่ตั้ง เป็นประตูเชื่อมทางผ่าน การท่องเที่ยว การคมนาคม และการลงทุน ที่เหมาะสำหรับส่งเสริมเป็นจุดรองรับการท่องเที่ยว เป็นทางผ่านไปภูทอก บึงโขงหลง บ้านแพง นครพนม เป็นต้น

จุดอ่อน (W-Weakness)

W-1 ระบบการบริหาร

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่เป็นเงื่อนไขให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน การสั่งการจากผู้ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความชัดเจน

- การขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ในบางตำแหน่งที่จำเป็นยังไม่ครอบคลุม

W-2 จำนวนเงินงบประมาณ

- จำนวนเงินงบประมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่ยังน้อยไม่พอ          ต่อการพัฒนา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

สภาพการณ์ภายนอก

โอกาส (O-Opportunity)

O-1 นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด               ในการจัดสรรงบประมาณลงสู่ฐานรากผ่านโครงการต่างๆเพิ่มกำลังชื้อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

O-2 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้ตลาดกว้างขึ้นกำลังชื้อเพิ่มขึ้น

O-3 อบต.โนนสะอาด มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสำหรับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว        ในอนาคต เช่น แก่งสะดอก ภูทอก ภูสิงห์ ภูโล้น ตาดชะแนน ภูกิ่ว ภูวัว เขื่อนบังบาตร และอื่นๆด้านทิศเหนือติด

แม่น้ำโขง เป็นแหล่งน้ำที่เหมาะสำหรับทำการเกษตรด้านติดแม่น้ำโขง เช่น การปลูกมะเขือเทศ การปลูกพริก      ใบยาสูบหรือ ดอกดาวเรือง พืชเกษตรอื่นๆได้ตลอดปี

-19-

O-4 ความต้องการด้านปัจจัยพื้นฐานเพิ่มขึ้น ทั้งสินค้าด้านเกษตร และอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

O-5 รัฐบาลมีแนวโน้มส่งเสริมการนำยางพารามาใช้ในภาคส่วนต่างๆเช่น เป็นส่วนผสมทำถนนในอนาคต การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา ทำให้มีโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้นในอนาคต

O-6 อบต.โนนสะอาด ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัด และเพื่อนบ้าน มีโอกาสในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

O-7 อบต.โนนสะอาด เป็นทางผ่านไปสู่แหล่งเรียนรู้พุทธสถานและเป็นทางผ่านไปสู่แหล่งสถานที่สำคัญ เช่น วัดภูทอก ภูสิงห์ ภูโล้น วัดถ้ำโสกช้างวัดถ้ำพระ วัดถ้ำฤๅษี ซึ่งมีโอกาสที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

O-8 นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

O-9 นโยบายของจังหวัดในการก่อสร้างสนามบิน การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง ทำให้เกิดโอกาส      ในการกระจายสินค้า การท่องเที่ยว ความเจริญเติบโตความต้องการมากขึ้น

อุปสรรค (T-Thtreat)

T-1 กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลา     ในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

T-2 การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณที่จำกัด

T-3 การเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 ทำให้มีการแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสินค้าและบริการ        ทั้งแรงงาน ในกลุ่มอาเซียน อาเซียน + สาม และจีน มีต้นทุนต่ำกว่าจะแย่งตลาดในประเทศ ส่งผลกระทบต่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดได้

T-4 อบต. โนนสะอาด เป็นเขตพื้นที่ติดชายแดน และเป็นพื้นที่สีแดงจึงมีความเสี่ยงปัญหาแรงงานต่างด้าว สินค้าผิดกฎหมายและยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ และก่ออาชญากรรมต่างๆการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่ ประชากรแฝงในพื้นที่ ปัญหาเด็กวัยรุ่นมั่วสุม

T-5 ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่มีเสถียรภาพ ราคาผันผวน ตามภาวะเศรษฐกิจ

T-6 ภาวะภัยแล้ง ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุม พื้นที่การเกษตร ขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรในฤดูแล้ง

T-7 การเมืองความไม่แน่นอนทางการเมือง ความผันผวนไม่มั่นคงของรัฐบาล กระทบต่อความเป็นอยู่และโครงการพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ

T-๘ ผลิตยางพาราที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ผลผลิตยางพารามีมากเกินความต้องการและยังไม่มีการสนับสนุนส่งเสริมการนำยางพาราไปเป็นส่วนผสมผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่น การทำถนนพารา-แคปชีล                  ถนนยางพารา การแปรรูปยางพารา เช่นการแปรรูปถุงมือยางพาราเป็นต้น เกษตรกรยังขาดการส่งเสริมการ       ปลูกพืชทดแทนอย่างอื่น

T-๙ การกระจายสินค้าเกษตร ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด การกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาด    เช่น สัประรด ปาล์มน้ำมัน และอื่นๆ ยังไม่ครอบคลุม กว้างไกลได้ทั่วประเทศ

T-๑0 การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีในการเกษตร ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกษตรกรยังไม่นิยมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง

T-๑๒ แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมเท่าที่ควร ยังขาดแคลนบุคลากรในด้านการท่องเที่ยว และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

-20-

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

S1 + O2 ส่งเสริมการกระจายผลผลผลิตยางพาราไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น การนำผลผลิตไปแปรรูป          เป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่น หมอนยางพารา ทำถนนพาราแคปซีล ถุงมือยางพารา และอื่นๆ

S1 + O5 ขยายตลาดยางพารา ขยายการผลิต กระจายสินค้า ให้มากขึ้น รวมกลุ่มเกษตรกร                สวนยางพาราเพื่อต่อรองราคายางพารากับกลุ่มพ่อค้าคนกลาง ตั้งกลุ่มผู้ผลิตยางพารา เพิ่มมูลค่าทางเกษตรยางพารา

S2 + O4 กระจายสินค้าไปสู่ตลาดอื่น หาแหล่งรับผลผลิตสับประรด โรงงานแปรรูปสับปะรด             ตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น พัฒนาการผลิตสับประรดให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ

W1 + O5 แสวงหาแหล่งตลาดที่ต้องการยางพาราไปเป็นปัจจัยในการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ โรงงานผลิตถุงมือ หรือ ตั้งกลุ่มผลิตแปรรูปยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่มของยางพารา

W6 + O4 หาแหล่งตลาดจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อกระจายผลผลิตออกไปสู่ท้องตลาดให้กว้างขึ้น มากขึ้น เช่น โรงงานแปรรูป สับประรด หรือตลาดต่างประเทศ

S2 + T1 หาลู่ทางในการกระจายสับประรดไปสู่แหล่งตลาดอื่นๆโดยผ่านรัฐบาล กลุ่มทุน เช่น ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดตะวันตก โดยเน้นการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตรงตามกฎหมายการค้าของต่างประเทศ

S3 + T๑๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างด้านพื้นฐานการคมนาคมให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาได้ ตลอดจนพัฒนาไกด์ท่องเที่ยวประจำตำบล ก่อตั้งศูนย์ท่องเที่ยวประจำตำบล หรือก่อตั้ง 1 หมู่บ้าน 1 แหล่งท่องเที่ยว

W1 + T๘ ลดปริมาณการผลิตผลผลิตยางพารา ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนยางพาราที่มีความผันผวน

W9 + T๑๒ ชะลอการการท่องเที่ยวในพื้นที่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรอดูโอกาสที่เหมาะสมในอนาคต

-21-

2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570  ประจำปี พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการตามแผนพัฒนา |  | โครงการตามปีงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
| ๑.) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรม และโยธา 1.2) แผนงานเคหะและชุมชน | 111 | 49,650,000 | 19 | 5,113,000 |
| ๒.) การพัฒนาด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | ๒.๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๒) แผนงานเคหะชุมชน, งบกลาง ๒.๓) แผนงานสาธารณสุข 2.4) แผนงานรักษาความสงบภายใน | 7 12 15 1 | 680,000 9,930,000 3,045,000 20,000 | 5 3 5 1 | 65,000 11,967,600 340,000 20,000 |
| ๓.) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง รักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓.๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ นันทนาการ | 14 | 2,330,000 | 1 | 150,000 |
| ๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ | ๔.1) แผนงานเกษตร ๔.๒) แผนงานเคหะชุมชน | 18 16 | 4,310,000 2,400,000 | 2 1 | 35,500 120,000 |
| ๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตรการ ท่องเที่ยวและกีฬา | ๕.๑) แผนงานเกษตร และ แผนงานพาณิชย์ 5.๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 20 9 | 2,060,000 1,050,000 | 0 3 | 0 280,000 |
| ๖.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ๖.๑) แผนงานการศึกษา 6.2) แผนงานเคหะชุมขน | 46 4 | 14,426,500 1,300,000 | 8 0 | 6,558,118 0 |
| ๗.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | ๗.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 28 9 | 3,915,000 1,260,000 | 5 0 | 25,000 0 |
| ๘. การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๘.๑) แผนงาน บริหารทั่วไป | 22 | 4,860,000 | 6 | 345,000 |
| รวม |  | 311 | 390,488,618 | 68 | 25,019,218 |

-22-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเหมือด หมู่ที่ 2 | ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร | 390,000 | พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 390,000 | 385,000 | ไตรมาสที่ 4 | 5,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร | 313,000 | พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 313,000 | 305,000 | ไตรมาสที่ 4 | 8,000 |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 10 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร | 300,000 | พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 292,500 | ไตรมาสที่ 4 | 7,000 |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร | 200,000 | พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 200,000 | 195,000 | ไตรมาสที่ 4 | 5,000 |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500เมตร | 300,000 | พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 290,000 | ไตรมาสที่ 4 | 10,000 |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 6 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร | 150,000 | พฤศจิกายน 67 - มิถุนายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 150,000 | 147,000 | ไตรมาสที่ 1 | 3,000 |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร | 300,000 | พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 292,000 | ไตรมาสที่ 4 | 8,000 |
| 8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.1 | 350,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 350,000 | 345,000 | ไตรมาสที่ 4 | 5,000 |
| 9 | โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.โนนสะอาด | ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.โนนสะอาด | 300,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 290,000 | ไตรมาสที่ 4 | 10,000 |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมูที่ 10 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร | 300,000 | พฤศจิกายน 67 - มิถุนายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 294,000 | ไตรมาสที่ 1 | 6,000 |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร | 300,000 | พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 296,000 | ไตรมาสที่ 4 | 4,000 |

-23-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร | 300,000 | พฤศจิกายน 67 - สิงหาคม 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 290,000 | ไตรมาสที่ 4 | 10,000 |
| 13 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 8 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 3 | 100,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000 | 98,000 | ไตรมาสที่ 4 | 2,000 |
| 14 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 10 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 10 | 30,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30,000 | 26,200.93 | ไตรมาสที่ 4 | 3,799.07 |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 3 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 11 | 350,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 350,000 | 300,062.29 | ไตรมาสที่ 4 | 49,937.71 |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 2 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 12 | 350,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 350,000 | 347,451.21 | ไตรมาสที่ 4 | 2,548.79 |
| 17 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 1 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 2 | 330,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 330,000 | 324,636.30 | ไตรมาสที่ 4 | 5,363.70 |
| 18 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 5 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 4 | 300,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300,000 | 200,140.02 | ไตรมาสที่ 4 | 99,859.98 |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 9 | ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร หมู่ที่ 9 | 150,000 | ธันวาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 150,000 | 95,521.13 | ไตรมาสที่ 4 | 54,478.87 |
| รวม 19 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 5,113,000 |  |  |  | 4,813,511.88 | - |  |

-24-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9,477,600 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 9,605,900 | 9,605,900 | ไตรมาสที่ 1-4 | โอนเพิ่ม 128,300 |
| 2 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 2,400,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2,400,000 | 2,232,000 | ไตรมาสที่ 1-4 | 168,000 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 90,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 90,000 | 84,000 | ไตรมาสที่ 1-4 | 6,000 |
| 4 | โครงการจัดทำประชาคมเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | จัดทำประชาคมเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 5,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5,000 | 4,905 | ไตรมาสที่ 4 | 95 |
| 5 | โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม | 50,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50,000 | 50,000 | ไตรมาสที่ 3-4 | โอนเพิ่ม 20,000 |
| 6 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนสะอาด | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนสะอาด | 5,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5,000 | 4,075 | ไตรมาสที่ 4 | 925 |
| 7 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น | จัดโครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนพื้นที่ อบต.โนนสะอาด ทั้ง 13 ชุมชน | 5,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5,000 | 5,000 | ไตรมาสที่ 3-4 | - |
| 8 | โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว | จัดอบรมโครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่ อบต.โนนสะอาด | 10,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ยังไม่ดำเนินการ | 10,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | 10,000 |
| 9 | โครงการสร้างเสิรมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | จัดอบรมโครงการสร้างเสิรมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ในพื้นที่ อบต.โนนสะอาด | 10,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 10,000 | 9,950 | ไตรมาสที่ 4 | 50 |

-25-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 10 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามปณิธานของสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 50,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 66,110 | 49,940 | ไตรมาสที่ 3-4 | โอนเพิ่ม 16,110 |
| 11 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ อบต.โนนสะอาด | 10,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ยังไม่ดำเนินการ | 10,000 | - | -ยังไม่ดำเนินการ | 10,000 |
| 12 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 13 หมู่บ้านๆละ 20,000 บาท | 260,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 260,000 | 120,000 | ไตรมาสที่ 4 | 140,000 |
| 13 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร | จ่ายเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร | 20,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20,000 | 20,000 | ไตรมาสที่ 4 | - |
| 14 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัยและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัยและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | 20,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20,000 | 12,000 | ไตรมาสที่ 4 | 8,000 |
| รวม 14 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 12,402,600 |  | - | - | 12,197,770 |  |  |

-26-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตำบล โนนสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2568 | ประชาชนตำบลโนนสะอาด และที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ร่วมงานประเพณี | 150,000 | สิงหาคม 68 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 150,000 | 149,180 | ไตรมาสที่ 4 | 820 |
| รวม 1 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 150,000 |  | - | - |  |  |  |

-27-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ อาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ | จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ อาสา รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ในพื้นที่ อบต.โนนสะอาด | 3,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5,500 | 5,500 | ไตรมาสที่ 4 | โอนเพิ่ม 2,500 |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 30,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ยังไม่ดำเนินการ | 30,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | 30,000 |
| 3 | โครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) | โครงการธนาคารขยะเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน (โครงการต่อเนื่อง) | 120,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 120,000 | 109,750 | ไตรมาสที่ 1-4 | 250 |
| รวม 3 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 153,000 |  |  |  | 115,250 |  |  |

-28-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและกีฬา

| ที่ | โครงการ/กิจกรร | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา | จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชนในชุมชนทั้ง 13 ชุมชน | 100,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000 | 99,418 | ไตรมาสที่ 1 | 582 |
| 2 | โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลโนนสะอาด ประจำปี พ.ศ.2568 | ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในพื้นที่ อบต.โนนสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม | 50,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50,000 | 50,000 | ไตรมาสที่ 2 | - |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา | 130,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 130,000 | 129,968 | ไตรมาสที่ 2-4 | 32 |
| รวม 3 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 280,000 |  |  | - | 279,386 |  |  |

-29-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา | ครู ผดด. พนักงานจ้างเข้าร่วมอบรม | 40,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 40,000 | 15,207 | ไตรมาสที่ 4 | 24,793 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน | 2,277,765 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2,277,765 | 1,243,845 | ไตรมาสที่ 1-4 | 1,033,920 |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 110,250 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 110,250 | 35,770 | ไตรมาสที่ 4 | 74,480 |
| 4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 73,125 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 73,125 | 23,725 | ไตรมาสที่ 4 | 49,400 |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) | 540,328 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 540,328 | 303,688 | ไตรมาสที่ 4 | 236,640 |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน | 45,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 45,000 | 14,600 | ไตรมาสที่ 4 | 30,400 |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน | 65,250 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 65,250 | 21,170 | ไตรมาสที่ 4 | 44,080 |
| 8 | อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | 3,406,400 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3,406,400 | 3,418,959 | ไตรมาสที่ 1-4 | 22,441 |
| รวม 8 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 6,558,118 |  |  | - | 5,077,164 |  |  |

-30-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | การดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 5,000 | ธันวาคม 67 - มกราคม 68 | -ยังไม่ดำเนินการ | 5,000 | - | ยังไม่ดำเนินการ | โอนลด 2,000 |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | การดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ | 5,000 | มีนาคม 68 - เมษายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 7,000 | 6,980 | ไตรมาสที่ 3-4 | โอนเพิ่ม 2,000 |
| 3 | โครงการรวมพลังมวลชน เพื่อต่อต้านยาเสพติดและเชิดชูผู้กระทำความดีและมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(วันยาเสพติดโลก) | การดำเนินโครงการรวมพลังมวลชน เพื่อต่อต้านยาเสพติดและเชิดชูผู้กระทำความดีและมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(วันยาเสพติดโลก) | 5,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5,000 | 450 | ไตรมาสที่ 4 | โอนลด 500 |
| 4 | โครงการอาสาสมัคร ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | การดำเนินโครงการอาสาสมัคร ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | 5,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5,000 | 4,550 | ไตรมาสที่ 4 | 450 |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) | 5,000 | พฤษภาคม 68 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 5,000 | 5,000 | ไตรมาสที่ 4 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ |
| รวม 5 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 25,000 |  |  | - | 16,980 |  |  |

-31-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.โนนสะอาด เข้าร่วมโครงการ | 200,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ยังไม่ดำเนินการ | 200,000 | - | -ยังไม่ดำเนินการ | โอนลด 200,000 |
| 2 | โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานในสำนักงานและครัวเรือน | การดำเนินโครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงานในสำนักงานและครัวเรือน | 5,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ยังไม่ดำเนินการ | 5,000 | - | -ยังไม่ดำเนินการ | 5,000 |
| 3 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | การดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 10,000 | 10,000 | ไตรมาสที่ 1-4 | - |
| 4 | โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.โนนสะอาด | การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.โนนสะอาด | 5,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ยังไม่ดำเนินการ | 5,000 | - | -ยังไม่ดำเนินการ | 5,000 |
| 5 | โครงการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการป้องกันการทุจริต | การดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการป้องกันการทุจริต | 5,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ยังไม่ดำเนินการ | 5,000 | -, | -ยังไม่ดำเนินการ | โอนลด 2,675 |
| 6 | การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. | การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. | 120,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 130,000 | 115,200 | ไตรมาสที่ 1-4 | 14,800 |
| รวม 6 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 345,000 |  |  |  |  |  |  |

-32-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเต่า ม.3 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 | 200,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 200,000 | 188,000 | 12 ธ.ค. 2567 | 12,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ(วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก)พร้อมขายผิวจราจร คสล.บ้านสุขสำราญ ม.7 | ดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำ(วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก)พร้อมขายผิวจราจร คสล. ม.7 | 185,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 185,000 | 185,000 | 1 พ.ย. 2567 | - |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเหมือด ม.2 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 | 500,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 500,000 | 470,000 | 22 ม.ค. 2568 | 30,000 |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว (จุดที่ 1) | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขต หมู่ที่ 4 (จุดที่ 1) | 350,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 350,000 | 330,000 | 25 ส.ค. 2568 | 20,000 |
| 5 | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเต่า หมู่ที่ 3 | ดำเนินการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเต่า หมู่ที่ 3 | 100,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100,000 | 97,000 | 27 ธ.ค. 2567 | 3,000 |
| 6 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(วางท่อ คสล.) หมู่ที่ 10 ไทยประสงค์ | ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ(วางท่อ คสล.) หมู่ที่ 10 ไทยประสงค์ | 200,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 200,000 | 196,000 | 25 ส.ค. 2568 | 4,000 |
| 7 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกพิทักษ์ใต้ | ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 9 สามแยกพิทักษ์ใต้ | 204,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 204,000 | 197,000 | 3 ก.ย. 2568 | 7,000 |
| 8 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 2 บ้านนาเหมือด | ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเซือมใต้ | 240,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 249,000 | 240,000 | 25 ส.ค. 2568 | 9,000 |

-33-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด (จุดที่ 2) | ดำเนกการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ บ้านโนนสะอาด (จุดที่ 2) | 156,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 156,000 | 156,000 | 30 ก.ย. 2568 | - |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านไทย หมู่ที่ 8 | 85,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 85,000 | 83,000 | 22 ม.ค. 2568 | 2,000 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 2 บ้านนาเหมือด | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 2 บ้านนาเกมือด | 260,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 260,000 | 260,000 | 24 ก.ค. 2568 | - |
| 12 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ | ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ | 250,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 250,000 | 243,000 | 11 ก.ย. 2568 | 7,000 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน)บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน)บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 | 220,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 220,000 | 203,000 | 12 ธ.ค. 2567 | 17,000 |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 10 บ้านไทยประสงค์ | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 10 บ้านไทยประสงค์ | 181,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 181,000 | 171,100 | 18 ส.ค. 2568 | 9,900 |
| 15 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (วางท่อ คสล.) หมู่ที่ 6 | ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (วางท่อ คสล.) หมู่ที่ 6 | 314,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 314,000 | 310,000 | 30 ก.ย. 2568 | 4,000 |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1) | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 1(จุดที่ 1) | 420,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 420,000 | 397,000 | 30 ก.ย. 2568 | 23,000 |

-34-

การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | แผนการดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 2 ช | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 2 | 260,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 260,000 | 260,000 | 18 ก.ค. 2568 | - |
| 18 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหรือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 | ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหรือรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 | 43,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 43,000 | 43,000 | 25 ต.ค. 2567 | - |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 8 | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขต หมู่ที่ 8 | 397,000 | ตุลาคม 67 - กันยายน 68 | -ดำเนินการแล้วเสร็จ | 397,000 | 397,000 | 30 ก.ย. 2568 | - |
| รวม 19 โครงการ/กิจกรรม |  |  | 4,574,000 | 19 โครงการ |  |  | 4,270,100 |  |  |

ส่วนที่ 4

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2568

-36-

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จ                    ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององคงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป             ตามเป้าหมายการพัฒนาทีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง           ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart     ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิด        ความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์    การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติ       การดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ    อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะ           ที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์      ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา          อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดย    มีการประเมินประสิทธิภาพ

5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

-37-

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา      ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ

2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

3. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล       ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผล          ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น        หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม

2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม

3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

-38-

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น     โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม (ไตรมาสที่ 1), เดือนมกราคม – มีนาคม (ไตรมาสที่ 2), เดือนเมษายน – มิถุนายน     (ไตรมาสที่ 3) และ เดือนกรกฎาคม – กันยายน (ไตรมาสที่ 4)

แบบที่ 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์          ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

-39-

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ | 20 |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ๒๐ | 15 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย | ๖๐ | 51 |
| ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๑๐) | ๙ |
| ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (๑๐) | ๙ |
| ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | (๑๐) | 9 |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ | (๕) | ๔ |
| ๓.๕ กลยุทธ์ | (๕) | ๔ |
| ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (๕) | ๔ |
| ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (๕) | ๔ |
| ๓.๘ แผนงาน | (๕) | ๔ |
| ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (๕) | ๔ |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | 86 |

-40-

สรุปผลคะแนนพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ | ๒๐ (๓) | 20 (๓) |
|  | (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (๒) | (๒) |
|  | (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ | (๒) | (๒) |
|  | (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (๒) | (๒) |
|  | (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ | (๒) | (๒) |
|  | (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ | (๒) | (๒) |
|  | (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (๒) | (๒) |
|  | (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | (๒) | (๒) |
|  | (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๓) | (๓) |

| ประเด็นการพิจารณา | -41- รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๒๐ (๕) | 15 (5) |
|  | (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (๓) | (2) |
|  | (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (๓) | (2) |
|  | (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (๓) | (2) |
|  | (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (๓) | (2) |
|  | (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) | (๓) | (2) |
| ๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๖๐ (๑๐) | 51 (9) |
|  | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐ | (๑๐) | (9) |
|  | สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ | (๑๐) | (9) |

| ประเด็นการพิจารณา | -42- รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนน ที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓.๔ วิสัยทัศน์ ๓.๕ กลยุทธ์ ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) ๓.๘ แผนงาน ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา | (๕) | (4) |
|  | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (๕) | (4) |
|  | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (๕) | (4) |
|  | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (๕) | (4) |
|  | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (๕) | (4) |
|  | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (๕) | (4) |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | 91 |

-43-

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา | ๑๐ | ๙ |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๙ |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๙ |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา | ๑๐ | ๙ |
| ๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | ๖๐ | ๕1 |
| ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | ๕ |
| ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | ๕ |
| ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | 5 |
| ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี | (๕) | ๔ |
| ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (๕) | ๔ |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ | (๕) | ๔ |
| ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (๕) | ๔ |
| ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (๕) | ๔ |
| ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (๕) | ๔ |
| ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | ๔ |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ | (๕) | ๔ |
| ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (๕) | ๔ |
| รวมคะแนน | ๑๐๐ | ๘7 |

-44-

สรุปผลคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐ | 9 |
| ๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) | ๑๐ | 9 |
| ๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | ๑๐ | 9 |
| ๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | ๑๐ | 9 |

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | ๖๐ (๕) | ๕1 (๕) |
|  | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (๕) | (๕) |
|  | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (๕) | (๕) |
|  | โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (๕) | (4) |
|  | โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | (๕) | (4) |

-45-

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐ ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐ -46- กิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (๕) | (4) |
|  | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน | (๕) | (4) |
|  | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | (๕) | (4) |
|  | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) | (๕) | (4) |
|  | การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ | (๕) | (4) |

-47-

| ประเด็น การพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (๕) | (4) |
|  | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | (๕) | (4) |
| รวมคะแนน |  | ๑๐๐ | ๘7 |

***************************************************

ส่วนที่ 5

การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ         มีรายละเอียด  ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด  8  ด้าน

ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่ง

ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์.๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์

ยุทธศาสตร์.๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การ

ท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ 6.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ ๗.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ

เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ ๘.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ประเด็นการพัฒนา  มีทั้งหมด  ๙  ประเด็น

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

-49-

๑.  วิธีการประเมิน

๑.๑  กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

-  กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖8

-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดทั้ง 13 หมู่บ้านๆละ ๑๐ คน

คนละ ๑ชุด รวมเป็น 13๐ คน

๑.๒  กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

-  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  สำรวจในช่วงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖8

๑.๓  ดำเนินการประเมิน

-  ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

| ชื่อชุมชน | จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน |
| --- | --- |
| ๑. หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสะอาด | ๑๐ |
| ๒. หมู่ที่ ๒ บ้านนาเหมือด | ๑๐ |
| ๓. หมู่ที่ ๓ บ้านนาเต่า | ๑๐ |
| ๔. หมู่ที่ ๔ บ้านโนสวรรค์ | ๑๐ |
| ๕. หมู่ที่ ๕ บ้านพุทธรักษา | ๑๐ |
| ๖. หมู่ที่ ๖ บ้านสามแยกพิทักษ์ | ๑๐ |
| 7. หมู่ที่ 7 บ้านสุขสำราญ | 10 |
| 8. หมู่ที่ 8 บ้านไทยเสรี | 10 |
| 9. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกพิทักษ์ใต้ | 10 |
| 10.หมู่ที่ 10 บ้านไทยประสงค์ | 10 |
| รวมประชากรเป้าหมาย | 100 คน |

-50-

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

-  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  100  ชุด

-  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  100  ชุด

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด  โดยการหาค่าความพึงพอใจ  ดังนี้

๑)  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์   11,700 คะแนน

(9 x ๑๐ x 13๐)

1.๑)  ระดับคะแนน    	๐ – 3,000    	       คะแนน  ระดับ  ไม่พอใจ

1.๒)  ระดับคะแนน   	3,001 – 6,0๐๐      คะแนน  ระดับ  น้อย

1.3)  ระดับคะแนน   	6,0๐๑ – 9,0๐๐      คะแนน  ระดับปานกลาง

1.4)  ระดับคะแนน   	9,001 – 11,7๐๐    คะแนน  ระดับ  มาก

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์   =

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X  ๑๐๐

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์

(11,700  คะแนน)

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  10,400  คะแนน

(8 x ๑๐ x 130)

2.๑)  ระดับคะแนน    	๐ – 2,500    	คะแนน	ระดับ  ไม่พอใจ

2.๒)  ระดับคะแนน   	2,501 – 5,0๐๐   คะแนน  ระดับ  น้อย

2.3)  ระดับคะแนน   	5,0๐๑ – 7,0๐๐   คะแนน  ระดับปานกลาง

2.4)  ระดับคะแนน   	7,001 – 10,4๐๐ คะแนน  ระดับ  มาก

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา   =

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา

(10,4๐๐  คะแนน)

-51-

๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา  1,3๐๐  คะแนน

(๑๐ x 13๐)

3.๑)  ระดับคะแนน    	๐ – 320    	คะแนน	ระดับ ไม่พอใจ

3.๒)  ระดับคะแนน   	321 – 640   	คะแนน	ระดับ น้อย

3.3)  ระดับคะแนน   	641 – 960   	คะแนน	ระดับ ปานกลาง

3.4)  ระดับคะแนน   	961 – 1,3๐๐   คะแนน	ระดับ  มาก

-  การคำนวณหาค่าร้อยละ  ดังนี้

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ   =

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๐๐

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา

(1,3๐๐  คะแนน)

๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี้

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.  จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน   จำนวน   100   คน

๑.๑  เพศ  	ชาย	จำนวน   50  คน

๑.๒  เพศ  	หญิง   จำนวน     50   คน

๒.  อายุ

๒.๑   ต่ำกว่า  ๒๕  ปี  			จำนวน	 	27 	คน

๒.๒  ระหว่าง  ๒๕ – ๔๐  ปี		จำนวน  	56	คน

๒.๓  ระหว่าง  ๔๑ – ๖๐  ปี		จำนวน	 	32	คน

๒.๔  มากกว่า  ๖๐  ปี   			จำนวน		15	คน

๓.  การศึกษา

๓.๑  ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา		จำนวน     	62	คน

๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า        	จำนวน		51	คน

๓.๓  ปริญญาตรี    			จำนวน       	17	คน

๓.๔  สูงกว่าปริญญาตรี   			จำนวน	 	  ๐   	คน

-52-

๔.  อาชีพ

๔.๑  รับราชการ					จำนวน		 7	คน

๔.๒  รับจ้าง/เกษตรกร				จำนวน		95	คน

๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน		13	คน

๔.๔  นักเรียน/นักศึกษา				จำนวน		10	คน

๔.๕  อื่นๆ					จำนวน		 5	คน

-53-

ส่วนที่  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 11,7๐๐ คะแนน) | ระดับ ความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9,974 | มาก |
| ยุทธศาสตร์ 2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | 9,805 | มาก |
| ยุทธศาสตร์ 3.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 9,834 | มาก |
| ยุทธศาสตร์.๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ | 9,614 | มาก |
| ยุทธศาสตร์.๕การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและกีฬา | 9,592 | มาก |
| ยุทธศาสตร์ 6.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 9,606 | มาก |
| ยุทธศาสตร์ ๗.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | 9,330 | มาก |
| ยุทธศาสตร์ ๘.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | 9,150 | มาก |
| รวม (เต็ม 93,600 คะแนน) | 76,905 | มาก |

-54-

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  (ภาพรวมทั้งหมด)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มาก | ปานกลาง | น้อย | ไม่พอใจ |
| ยุทธศาสตร์ 1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 85.25 | 14.75 | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน | 83.80 | 16.20 | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 3.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 84.05 | 15.95 | - | - |
| ยุทธศาสตร์.๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ | 82.17 | 18.83 | - | - |
| ยุทธศาสตร์.๕การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและกีฬา | 81.98 | 18.02 | - | - |
| ยุทธศาสตร์ 6.การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 82.10 | 17.90 | - | - |
| ยุทธศาสตร์ ๗.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย | 79.74 | 20.26 | - | - |
| ยุทธศาสตร์ ๘.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | 78.21 | 21.79 | - | - |
| ภาพรวม | 82.17 | 17.96 | - | - |

๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10,4๐0 คะแนน) | ระดับ ความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8,488 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8,750 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8,592 | มาก |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8,380 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8,370 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8,741 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 8,751 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8,476 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8,357 | มาก |
| รวม (เต็ม 93,600 คะแนน) | 76,905 | พอใจมาก |

-55-

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

| ประเด็นการพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มาก | ปานกลาง | น้อย | ไม่พอใจ |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 81.62 | 18.38 | - | - |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 93.57 | 6.43 | - | - |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 82.61 | 17.39 | - | - |
| ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 80.57 | 19.43 | - | - |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 80.48 | 19.43 | - | - |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 80.05 | 19.95 | - | - |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 84.14 | 15.86 | - | - |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 81.50 | 18.50 | - | - |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 80.36 | 19.64 | - | - |
| ภาพรวม | 82.77 | 17.22 | - | - |

-56-

๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 1,300คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,120 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,130 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,120 | มาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 1,090 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,110 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,221 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1,061 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1,100 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,022 | มาก |
| รวม (เต็ม 10,4๐๐ คะแนน) | 9,974 | มาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 1,300คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,100 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,150 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,100 | มาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 1,001 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,030 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,180 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1,121 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1,122 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,001 | มาก |
| รวม (เต็ม 10,4๐๐ คะแนน) | 9,805 | มาก |

-57-

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 1,300คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,120 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,121 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,039 | มาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 1,064 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,029 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,120 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1,121 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1,113 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,107 | มาก |
| รวม (เต็ม 10,400 คะแนน) | 9,834 | มาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 1,300คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,122 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,110 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,142 | มาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 1,100 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 999 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 987 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1,113 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1,008 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,033 | มาก |
| รวม (เต็ม 10,400 คะแนน) | 9,614 | มาก |

-58-

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม การเกษตรการ ท่องเที่ยวและกีฬา

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 1,300คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,006 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,108 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,109 | มาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 997 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,105 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,108 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1,008 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1,075 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,076 | มาก |
| รวม (เต็ม10,4๐๐ คะแนน) | 9,592 | มาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 1,300คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,005 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,085 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,064 | มาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 1,089 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,042 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,111 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1,110 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1,064 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,036 | มาก |
| รวม (เต็ม 10,4๐๐ คะแนน) | 9,606 | มาก |

-59-

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 1,300คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,006 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,021 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,054 | มาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 1,036 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 988 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,121 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1,036 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1,022 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,046 | มาก |
| รวม (เต็ม 11,7๐๐ คะแนน) | 9,330 | มาก |

ยุทธศาสตร์ที่  ๘  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 1,300คะแนน) | ระดับความพึงพอใจ |
| --- | --- | --- |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,005 | มาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,025 | มาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 964 | มาก |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 1,003 | มาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,067 | มาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,014 | มาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | 1,021 | มาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 1,011 | มาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,036 | มาก |
| รวม (เต็ม 10,4๐๐ คะแนน) | 9,150 | มาก |

-60-

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  พบว่า

๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๘2.47

ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  ๘2.17)

- พอใจมากสูงสุด  	ร้อยละ  ๘5.25  (ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

- พอใจมากต่ำสุด	ร้อยละ๗8.21(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี)

ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเป็นร้อยละ  82.77)

- พอใจมากสูงสุด   	ร้อยละ 93.57  (มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม)

- พอใจมากต่ำสุด	ร้อยละ 80.05 (มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดมีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด)

๔.  การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

๔.๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามที่ อบต. ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจน้อย พอใจปานกลาง พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.47

๔.๒  วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ  ๔.๑  จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการดำเนินงานของ อบต. เหตุผลที่ทำให้ผลการประเมินมีความพึงพอใจมาก  อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดสามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ต่างๆ และมีโครงการโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดโดยข้อมูลที่จะทำให้หาสาเหตุได้คือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

๕.  ข้อเสนอแนะ

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดมีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดดังนี้

๕.๑  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้

๕.๒  หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดดีขึ้น

๕.๓  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดสามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว

************************************

ส่วนที่ 6

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8  มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา

- โครงการที่ดำเนินการแล้วไม่มีการดูแลรักษา ทำความสะอาด อย่างต่อเนื่อง

- ควรมีโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟู ปรับปรุง ดูแลแหล่งท่องเที่ยว (แก่งสะดาะ)

(3)  ถนนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน

(4)  มีโครงการบางโครงการในแผนที่งบประมาณยังมีความคลาดเคลื่อนจากการประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น

(5)  มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่อประชาชนได้

(6)  ประชาชนต้องการให้ อบต. มีการจัดประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ  และให้แนะนำเจ้าหน้าที่ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถติดต่อในการใช้บริการได้ถูก

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรพิจารณางบประมาณในยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงการที่

เกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

- เห็นควรพิจารณาโครงการขอที่งบประมาณของยุทธศาตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม โครงการริเริ่ม ไม่ซ้ำกับโครงการเดิม

(3)  เห็นควรมีโครงการที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ อาชีพ ในชุมชน

(4)  ในการที่จะดำเนินโครงการ จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐

(5)  ให้พิจารณาดำเนินโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(6)  เห็นควร อบต.จัดประชาคมท้องถิ่น ร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาดร่วมกับประชาชน  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

**********************************

ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

คำอธิบาย :  ให้ผู้ทำแบบประเมินทำเครื่องหมาย ()

1.  เพศ 		(   )  ชาย		(   )  หญิง

2.  อายุ		(   )  ต่ำกว่า  25  ปี	(   )  25 - 40  ปี

(   )  41 – 60  ปี	(   )  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา	(   )  ต่ำกว่าประถมศึกษา/ประถมศึกษา	(   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	  			(   )  ปริญญาตรี	        			(   )  สูงกว่าปริญญาตรี

4.  อาชีพ	(   )  รับราชการ				(   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย

(   )  รับจ้าง/เกษตรกร			(   )  นักเรียน/นักศึกษา

(   )  อื่นๆ  ระบุ.............................................

ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.       ในเขตจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำอธิบาย  : 	1.  มีทั้งหมด  8  ยุทธศาสตร์  ในแต่ละยุทธศาสตร์มี  9  ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)

2.  แต่ละข้อมี  10  คะแนน

3.  ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่  0 – 10  คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| รวมคะแนน | รวม 90 คะแนน ได้ |  |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| รวมคะแนน | รวม 90 คะแนน ได้ |  |

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงรักษาแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| รวมคะแนน | รวม 90 คะแนน ได้ |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| รวมคะแนน | รวม 90 คะแนน ได้ |  |

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การท่องเที่ยวและกีฬา

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| รวมคะแนน | รวม 90 คะแนน ได้ |  |

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| รวมคะแนน | รวม 90 คะแนน ได้ |  |

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| รวมคะแนน | รวม 90 คะแนน ได้ |  |

ยุทธศาสตร์ที่  8  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ |  |
| รวมคะแนน | รวม 90 คะแนน ได้ |  |

********************************************************************************